**Календарный план работ**

**по выполнению научно-технической продукции по теме**

**«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов (на примере Междуреченского городского округа Кемеровской области)**»

на период с февраля 2021 г. по декабрь 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и основных этапов его выполнения | | Ответственный | Срок выполнения: начало - окончание | Конечный  продукт |
| **Подготовительный этап** (май – июнь 2021 г.) | | | | | |
| 1. | Анализ современных форматов профориентации воспитанников | | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Февраль  2021 г. | Проведение в ОО семинара для участников экспериментальной работы |
| 2 | Подбор современных форматов профориентации воспитанников | | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Март  2021 г. | Перечень современных форматов профориентации воспитанников |
| 3 | Выявление критериев и показателей результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников | | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Апрель  2021 г. | Критерии и показатели результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников |
| 4 | Разработка образовательной организацией программы эксперимента | | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Май  2021 г. | Программа эксперимента |
| 5 | Разработка программы профориентационной работы образовательной организации с воспитанниками и их родителями, обеспечивающих взаимодействие образовательных организаций разных типов (с учетом применения современных форматов профориентации в ОО) | | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Июнь  2021 г. | Программа профориентационной работы ОО |
| **Констатирующий этап** (август 2021 г. – сентябрь 2021 г.) | | | | | |
| 6 | | Определение механизмов взаимодействия образовательных организаций разных типов: дошкольное и общее образование для организации системной профориентации воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | август 2021 г. | Договоры о сотрудничестве образовательных организаций разного типа по профориентации воспитанников, планы и программы совместной профориентационной работы |
| 7 | | Изучение уровня сформированности профессионального самоопределения детей 6 – 8 лет. | Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Сентябрь  2021 г. | Проведение диагностики |
| 8 | | Подготовка методических разработок с использованием современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников | Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Сентябрь  2021 г. | Методические разработки по профориентации воспитанников с применением современных практикоориентированных форматов |
| **Формирующий этап** (октябрь 2021 г. – июнь 2022 г.) | | | | | |
| 9. | | Проведение семинара для участников по итогам констатирующего этапа | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В. | Октябрь  2021 г. | Программа семинара |
| 10. | | Организация участия педагогических работников в повышение квалификации ГБУ ДПО "КРИРПО" | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Сентябрь - октябрь  2021 г. | Удостоверения о повышении квалификации (144 ч.) |
| 11. | | Реализация механизмов взаимодействия образовательной организации в организации системной профориентации воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Октябрь 2021 г.  – февраль  2022 г. | Заключение договоров, утверждение разработанных совместных планов, программ |
| 12. | | Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников | Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Октябрь 2021 г. –  апрель  2022 г. | Корректировка методических разработок по профориентации воспитанников |
| 13. | | Определение результативности апробации современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Май –  июнь  2022 г. | Научная статья по теме исследования |
| 14. | | Проведение образовательных мероприятий по исследуемой проблеме для педагогов, ответственных за профориентацию воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Октябрь 2021 г. – апрель  2022 г. | Программы/расписания образовательных мероприятий, информация на сайте КРИРПО |
| 15. | | Проведение семинаров для участников эксперимента по итогам формирующего этапа эксперимента | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Август  2021 г.  август  2022 г. | Программы семинаров |
| **Заключительный этап** (сентябрь – декабрь 2022 г.) | | | | | |
| 16. | | Размещение на сайте ДОУ результатов экспериментальной работы | Масюк Т.В. | В течение всего периода | Информация по результатам экспериментальной работы |
| 17. | | Разработка научно-методических рекомендаций по реализации современных форматов профориентации воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Сентябрь –декабрь  2022 г. | Научно-методические рекомендации по реализации современных форматов профориентации воспитанников |
| 18. | | Обобщение и представление результатов работы в научных публикациях, выступлениях на вебинаре, научно-практических конференциях, семинарах по заявленной теме | Христенко Е.В.  Масюк Т.В.  Зорина С.В.  Игнатьева Н.И.  Киселева И.А.  Татаркина И.Р. | Сентябрь –декабрь  2022 г. | Расписание вебинара, научные статьи по теме исследования |
| 18. | | Подготовка научного отчета по реализации современных форматов профориентации воспитанников | Христенко Е.В.  Масюк Т.В. | Декабрь  2022 г. | Отчет научно-исследовательской работы |