**Календарный план работ**

**по выполнению научно-технической продукции по теме**

**«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов (на примере Междуреченского городского округа Кемеровской области)**»

на период с февраля 2021 г. по декабрь 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и основных этапов его выполнения | Ответственный | Срок выполнения: начало - окончание | Конечный продукт |
| **Подготовительный этап** (май – июнь 2021 г.) |
| 1. | Анализ современных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Февраль2021 г. | Проведение в ОО семинара для участников экспериментальной работы |
| 2 | Подбор современных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Март2021 г. | Перечень современных форматов профориентации воспитанников  |
| 3 | Выявление критериев и показателей результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Апрель2021 г. | Критерии и показатели результативности апробации современных форматов профориентации воспитанников  |
| 4 | Разработка образовательной организацией программы эксперимента | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Май2021 г. | Программа эксперимента  |
| 5 | Разработка программы профориентационной работы образовательной организации с воспитанниками и их родителями, обеспечивающих взаимодействие образовательных организаций разных типов (с учетом применения современных форматов профориентации в ОО) | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Июнь2021 г. | Программа профориентационной работы ОО |
| **Констатирующий этап** (август 2021 г. – сентябрь 2021 г.) |
| 6 | Определение механизмов взаимодействия образовательных организаций разных типов: дошкольное и общее образование для организации системной профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | август 2021 г. | Договоры о сотрудничестве образовательных организаций разного типа по профориентации воспитанников, планы и программы совместной профориентационной работы  |
| 7 | Изучение уровня сформированности профессионального самоопределения детей 6 – 8 лет. | Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Сентябрь2021 г. | Проведение диагностики |
| 8 | Подготовка методических разработок с использованием современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников  | Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Сентябрь 2021 г. | Методические разработки по профориентации воспитанников с применением современных практикоориентированных форматов |
| **Формирующий этап** (октябрь 2021 г. – июнь 2022 г.) |
| 9. | Проведение семинара для участников по итогам констатирующего этапа | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В. | Октябрь2021 г. | Программа семинара |
| 10. | Организация участия педагогических работников в повышение квалификации ГБУ ДПО "КРИРПО" | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Сентябрь - октябрь2021 г. | Удостоверения о повышении квалификации (144 ч.) |
| 11. | Реализация механизмов взаимодействия образовательной организации в организации системной профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Октябрь 2021 г. – февраль 2022 г. | Заключение договоров, утверждение разработанных совместных планов, программ |
| 12. | Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников  | Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Октябрь 2021 г. – апрель2022 г. | Корректировка методических разработок по профориентации воспитанников  |
| 13. | Определение результативности апробации современных практикоориентированных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Май –июнь 2022 г. | Научная статья по теме исследования |
| 14. | Проведение образовательных мероприятий по исследуемой проблеме для педагогов, ответственных за профориентацию воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Октябрь 2021 г. – апрель2022 г. | Программы/расписания образовательных мероприятий, информация на сайте КРИРПО |
| 15. | Проведение семинаров для участников эксперимента по итогам формирующего этапа эксперимента | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Август2021 г.август2022 г. | Программы семинаров  |
| **Заключительный этап** (сентябрь – декабрь 2022 г.) |
| 16. | Размещение на сайте ДОУ результатов экспериментальной работы  | Масюк Т.В. | В течение всего периода | Информация по результатам экспериментальной работы |
| 17. | Разработка научно-методических рекомендаций по реализации современных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Сентябрь –декабрь2022 г. | Научно-методические рекомендации по реализации современных форматов профориентации воспитанников  |
| 18. | Обобщение и представление результатов работы в научных публикациях, выступлениях на вебинаре, научно-практических конференциях, семинарах по заявленной теме | Христенко Е.В.Масюк Т.В.Зорина С.В.Игнатьева Н.И.Киселева И.А.Татаркина И.Р. | Сентябрь –декабрь2022 г. | Расписание вебинара, научные статьи по теме исследования |
| 18. | Подготовка научного отчета по реализации современных форматов профориентации воспитанников  | Христенко Е.В.Масюк Т.В. | Декабрь2022 г. | Отчет научно-исследовательской работы  |